**C8. Diagrama Gantt**

**Obiective specifice:**

O1. Organizarea de workshop-uri pentru consilierii şcolari de către CJRAE din fiecare judeţ partener, până la sfârşitul lunii decembrie 2016;

O2. Participarea a minim 300 de cadre didactice (consilieri şcolari, diriginţi) şi a minim 400 de clase de elevi (clasele III – XI) la activităţile de prevenţie a bullying-ului până la sfârşitul lunii martie;

O3. Participarea la concursul *Stop Bullying*, etapa naţională, a minim 160 de elevi şi 50 de cadre didactice, din toate judeţele participante în proiect;

O4. Participarea cu lucrări a minim 40 de cadre didactice, din toate judeţele participante în proiect;

O5. Diseminarea rezultatelor proiectului în toate unităţile de învăţământ din judeţ în care îşi desfăşoară activitatea consilierii şcolari implicaţi, precum şi pe site-urile CJRAE, până la finalul anului şcolar 2016-2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nrcrt** | **Ob. specifice** | **Activitate** | **Dec****2016** | **Ian.****2017** | **Feb****2017** | **Mar****2017** | **Apr****2017** | **Mai****2017** | **Iun****2017** | **Responsabili** |
|  | O1 | Work-shop / activitate de informare cu consilierii şcolari din fiecare judeţ - informarea tuturor consilierilor şcolari cu privire la fenomenul bullying şi la programul de prevenţie propus; |  |  |  |  |  |  |  | Vasilescu Ruxandra, Tunyagi OzanaCoordonatorii din fiecare judeţ partener |
|  | O2 | Activitate de informare a elevilor de clasele III-XI participanţi în proiect cu privire la fenomenul bullying, la factorii declanşatori şi de menţinere a comportamentelor violente, respectiv a actelor de intimidare (bullying); |  |  |  |  |  |  |  | Vasilescu Ruxandra Tunyagi Ozana Profesori consilieri din cabinetele de asistenţă psihopedagogică |
|  | Comunicarea asertivă şi relaţionarea interpersonală - activitate directă cu elevii participanţi în proiect |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vizionare de filme artistice cu conţinut educativ pe problematica bullying-ului, dezbateri interactive pe baza filmelor - activitate directă cu elevii participanţi în proiect |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O3 | Concurs „Stop Bullying-ului”- exprimare prin mijloace artistice |  |  |  |  |  |  |  | Vasilescu Ruxandra Tunyagi Ozana  |
|  | O4 | Simpozion naţional pentru cadre didactice „Stop Bullying-ului” |  |  |  |  |  |  |  | Vasilescu Ruxandra Tunyagi Ozana Pripon Dina - CCD |
|  | O5 | Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul tuturor şcolilor participante, precum şi pe site-ul CJRAE Cluj |  |  |  |  |  |  |  | Vasilescu Ruxandra Tunyagi Ozana |